## Slide 1: ゲーム開発のための プロジェクト管理
－ 開発フェーズに合わせた柔軟で効率的な管理手法 －
Notes: （メモ）
プロジェクト管理
・開発体制、外注管理、小さいチーム(テンポラリチーム)、フェーズに応じた管理方法(確立フェーズ、量産フェーズ)、なるべく手間をかけずに全体進捗やリソースの過不足状況が把握できるようにする、
・トピックブランチと機能ブランチ
・スプリントを繰り返して見積もりの精度を高めることを意識する
・割り込みを減らす⇒そのスプリントに必要なものをできるだけ正確に割り出す、スプリント終了時の最適化とリファクタリングおよびTRC対応をきちんとやる事で問題の先送りを減らして割り込みを未然に防ぐ
・フェーズ:コンセプト、プリプロダクション、プロダクション、ポストプロダクション
・フェーズ→スプリント→ユーザーストーリー→タスク→タスク
・ユーザーストーリー・タスクの価値、優先度を決める
・タスクは複数のスプリントやユーザーストーリーに絡む事がある
・夜間バッチで毎日進捗率を自動集計し、バーンダウンチャートを作る→関連する子タスク孫タスクから自動計算する
・タスク開始日・終了日の自動スケジューリング機能→優先度、作業時間、タスク依存関係(複数可)、全体カレンダー、個人カレンダーに基づいて計算
・デバッグタスクや量産タスクは細かく登録しない→作業期間を決めてそのスプリントで対応するバグや量産データをまとめて記述しておくだけで良い→細かく登録しても良い
・プロダクトバックログ？スパイク？スクラム？
・プログラマーはアーキテクチャの一貫性を
・チームメンバーは直属のプロダクトオーナーに従い、相談する。リードプロダクトオーナーとの意見の相違はプロダクトオーナーが解消すべき課題
・プロジェクト管理に対する「意識」を全スタッフで共有する⇒アジャイルは個人個人がプロジェクトの管理に責任を持つ
・トレイなーを用意する
・夜間バッチによるデイリービルドでは、ソースコード量やアセットファイル数、プログラムとデータのサイズ、ビルド時間などを計測してデータベースに記録する。増加状況をグラフで確認できるようにする。
・ビルドターゲット
release
debug
debug unoptimized
----
release dev
release unoptimized
debug rom
debug moderate
・ユニットテスト、テスト駆動開発
・育成を考慮、ペアプログラミング、TDDを使う
・ペアプログラミングでアーキテクチャの共有を積極的に行う
・タイムボックス:とにかく時間のリミットを決めて行う⇒デイリースクラム、ペアプログラミング
・ペアプログラミングでコードレビュー⇒その場で直させる
・プロトタイプでは将来性を見込んだ過剰な開発をせず、最速でフィードバックを得ることに努める。結論が出た後、リファクタリングは先送りにせずに必ずすぐにおこなう。簡単にチューニングしてトライ＆エラーを行うためのデバッグ機能などは惜しまず作る(デバッグ用のグローバル変数を操作するようなもので良い)⇒プロパティマップ機能などを予め用意し、デバッグ機能を作りやすくしておく
・リードプログラマーの仕事を定義する⇒スペック算出、リソース配分には責任を持つ⇒スペックを確定しないとプロダクションフェーズに入れないので注意
・スパイク：スペック確定のためのユーザーストーリー⇒一度スペックを提示し、各セクションとプロダクトオーナーの反応を得る⇒例えば、「NPCの同時出現数は20体に規定したい」と提示し、「24体まで必要」と返されたら、その分マップのリソース制限を厳しくする事の承諾を得る⇒もっと早い段階では、一度漠然と各リソースのリミットを決めておく
・プリプロダクションフェーズでアーキテクチャとスペックを確立する。理想としては、そのスプリント(+ハードニングスプリント)で十分にテストされた品質とチューニングされたパフォーマンスを確保する。要するに問題点やその可能性を先送りにしない
・ユニットテストでは例外をキャッチ。ユニットテスト時は、アサーション違反が例外を返すようにする。
・プロジェクトが終わった直後の余剰リソースに対して、計画を崩して無理に仕事をまわす必要が生じた場合の対策として、すぐにプロジェクトに投入せず、人材プールとして、トレーニングに入るようにする。
・早く失敗する方が遅く失敗するよりも賢明
・導入と変化に対する心構えを最後に示す
・管理者向けではなく、スタッフ向けに構成。
・スクラム導入事例が拡大していることを背景に、あえて専門用語を使用
・遠隔チームによる開発を想定し、ツールを使った管理を想定
・架空の理想ツール
・バッファ管理
・正確な見積もりを目指し、割り込みなどに不確定要素に対する傾向と対策を分析する
・共通処理についても同様にスプリントで管理する⇒プロジェクト担当を立ててデイリースクラムにも参加⇒プロジェクト担当は実作業者とは限らない
・開発プロセス方法論設計 ※Redmine利用⇒スプリント作成、完成度マトリックス、マイルストーン関連スプリント作成、マイルストーンのフェーズ分割